## Sheet1
宿州市“严、重、促”突出生态环境问题“大起底”“回头看”整改完成情况销号公示表 （第二批）
序号 | 问题编号 | 责任单位 | 交办问题基本情况 | 整改措施 | 整改进展情况 | 整改落实情况
1 | 129 | 砀山县委、县政府 | 砀山县大沙河高铁新区段砀夏路桥上游约500米河坡耕种，破坏河道生态。 | 清理河坡耕种。 | 2021年9月2日，市水利局对该问题整改情况进行现场核查，该点位原有的河坡耕种已清理。 | 已完成整改，并通过验收。
2 | 130 | 砀山县委、县政府 | 砀山县大沙河关帝庙镇王寨、金屯、杨庄寨村段河坡耕种，破坏河道生态。 | 清理河坡耕种。 | 2021年9月2日，市水利局对该问题整改情况进行现场核查，该点位原有的河坡耕种已清理。 | 已完成整改，并通过验收。
3 | 131 | 砀山县委、县政府 | 砀山县大沙河薛楼板材加工园段河坡耕种，破坏河道生态。 | 清理河坡耕种。 | 2021年9月2日，市水利局对该问题整改情况进行现场核查，该点位原有的河坡耕种已清理。 | 已完成整改，并通过验收。
4 | 150 | 砀山县委、县政府 | 砀山县曹庄镇平安集村东洪河内有垃圾漂浮物及秸秆。 | 对河内漂浮物及秸秆进行清理。 | 2021年9月1日，市水利局对该问题整改情况进行现场核查，该点位原有的垃圾漂浮物及秸秆均已清理完毕。 | 已完成整改，并通过验收。
5 | 151 | 砀山县委、县政府 | 砀山县官庄坝镇003县道艾尚学车（官庄训练场）西北角，坑塘杂草、垃圾飘浮物、芦苇较多，污染水体。 | 对坑塘内杂草、垃圾飘浮物及芦苇进行清理。 | 2021年9月1日，市水利局对该问题整改情况进行现场核查，该点位原有的杂草、垃圾飘浮物、芦苇已清理完毕。 | 已完成整改，并通过验收。
6 | 152 | 砀山县委、县政府 | 砀山县良梨镇九曲桥河面存在漂浮物，污染水体。 | 打捞清理漂浮物。 | 2021年9月2日，市水利局对该问题整改情况进行现场核查，该点位原有的漂浮物已清理完毕。 | 已完成整改，并通过验收。
7 | 153 | 砀山县委、县政府 | 砀山县赵屯镇政府西侧，与砀城镇接壤处，坑塘水草、垃圾、芦苇较多，污染水体。 | 对坑塘内水草垃圾芦苇进行清理。 | 2021年9月1日，市水利局对该问题整改情况进行现场核查，该点位原有的水草、垃圾、芦苇已清理完毕。 | 已完成整改，并通过验收。
8 | 154 | 砀山县委、县政府 | 砀山县周寨镇郭张庄村侯庄沟水面漂浮垃圾，沟边散落垃圾较多，污染水体。 | 1.打捞水面漂浮垃圾；2.清理沟边垃圾。 | 2021年9月1日，市水利局对该问题整改情况进行现场核查，该点位原有的垃圾已清理完毕。 | 已完成整改，并通过验收。
9 | 143 | 萧县县委、县政府 | 萧县皇藏峪国家森林公园内消防池缺少相关审批手续。 | 实施行政处罚，限期完善相关手续。 | 2021年8月25日，市林业局对该问题整改情况进行现场核查，消防池属于直接为林业生产服务设施，萧县按照《森林法实施条例》和《安徽省林地保护管理条例》等法律规定对安徽省皇藏峪旅游发展有限公司进行了行政处罚，并完善了林地占用手续。 | 已完成整改，并通过验收。
10 | 144 | 萧县县委、县政府 | 萧县皇藏峪国家森林公园内防火瞭望塔缺少相关审批手续。 | 实施行政处罚，限期完善相关手续。 | 2021年8月25日，市林业局对该问题整改情况进行现场核查，防火瞭望塔是直接为林业生产服务设施，萧县按照《森林法实施条例》和《安徽省林地保护管理条例》等法律规定对安徽省皇藏峪旅游发展有限公司进行了行政处罚，并完善了林地占用手续。 | 已完成整改，并通过验收。
11 | 140 | 埇桥区委、区政府 | 埇桥区朱仙庄镇朱庙村村部东侧存在违规拆解报废车辆，污染周边环境。 | 彻底清理场地，消除污染。 | 2021年8月23日，市商务局、市生态环境局对该问题整改情况进行现场核查，现场无危险废物，切割设备已拆除，车辆及回收的废铁已全部清理完毕，场地已恢复原貌。 | 已完成整改，并通过验收。
12 | 142 | 泗县县委、县政府 | 泗县沱河省级自然保护区草沟镇大安村东存在违规水产养殖场。 | 责令停止养殖活动，拆除养殖设施。 | 2021年9月3日，市林业局对该问题整改情况进行现场核查，违规养猪场所已停止经营活动，养殖设施已拆除并完成清理。 | 已完成整改，并通过验收。
13 | 127 | 宿马园区工委、管委会 | 宿马园区新汴河黄树秦段河坡有耕种现象。 | 限期清理河坡耕种。 | 2021年9月6日，市水利局对该问题整改情况进行现场核查，该点位原有的河坡种植已清理完毕。 | 已完成整改，并通过验收。