## 公示表
2021年长江（安徽）经济带生态环境警示片披露宿州市问题整改完成情况公示表 （第二批）
序号 | 问题编号 | 责任单位 | 整改问题 | 整改任务（目标） | 整改完成时限 | 整改进展情况 | 整改落实情况
1 | 22 | 埇桥区委、区政府 | 宿州市兄弟路桥工程有限公司锅炉除尘设施建而不用，烟气直排。安徽正凯源环保科技有限公司生产车间除尘设备沦为摆设，车间粉尘弥漫，厂区道路积尘严重，运输车辆未按要求进行冲洗。 | 1.对企业环境违法行为依法依规进行调查处理。2.建立健全环境管理制度，强化治污设施的管理和管护，确保正常运行。3.强化厂区保洁，及时清理洒落物料；运输车辆封闭物料运输，并按要求进行冲洗。4.加强监管巡查，督促企业严格落实各项污染防治措施。 | 2022年6月底前 | 2022年6月下旬，市生态环境局有关问题整改情况进行现场核查，具体情况为： （一）6月24日，现场核查宿州市兄弟路桥工程有限公司环境污染问题整改情况——1.环境违法行为已进行行政处罚，处罚款已执行到位。2.现场核查时，企业正在生产，治污设施运行，企业提供了2022年6月22日自行监测报告，显示监测污染物符合排放标准。3.企业已建立相关环境管理制度和环境管理台账。 （二）6月22日，现场核查安徽正凯源环保科技有限公司环境污染问题整改情况——1.环境违法行为已进行行政处罚，处罚款已执行到位。2.现场核查时，该企业生产，治污设施运行，破碎车间和骨料仓通道进行了封闭，已落实料仓喷淋、道路洒水、车辆冲洗等扬尘防治措施。该企业提供的2022年5月委托第三方专业机构出具的检测报告显示，排放的污染物符合相关排放限值要求。3.企业已建立污染防治相关制度及治污设施措施运行台账。 | 已完成整改，并通过验收。

## Sheet1 (hidden)
182 | 该物料堆场已经取缔，物料已经清理。 | 市生态环境局 | 2019-08-13 | , | 组织现场验收，
183 | 该物料堆场已经取缔，物料已经清理。 | 市生态环境局 | 2019-08-13 | , | 组织现场验收，
184 | 现场检查时发现，该面条加工厂已取缔，生产设备及燃煤锅炉已拆除。 | 市生态环境局 | 2019-08-13 | , | 组织现场验收，
185 | 检查时发现，该厂燃煤锅炉已停用，改为使用电厂蒸汽；已接入污水管网，生产废水经过预处理后排入汴北污水处理厂处理。 | 市生态环境局 | 2019-08-13 | , | 组织现场验收，
186 | 检查时发现，该厂燃煤锅炉已停用，改为使用电厂蒸汽；已接入污水管网，生产废水经过预处理后排入汴北污水处理厂处理。 | 市生态环境局 | 2019-08-13 | , | 组织现场验收，
187 | 检查时发现，该厂燃煤锅炉已停用，改为使用电厂蒸汽；已接入污水管网，生产废水经过预处理后排入汴北污水处理厂处理。 | 市生态环境局 | 2019-08-13 | , | 组织现场验收，
188 | 检查时发现，该厂燃煤锅炉已停用，改为使用电厂蒸汽；已接入污水管网，生产废水经过预处理后排入汴北污水处理厂处理。 | 市生态环境局 | 2019-08-13 | , | 组织现场验收，
198 | 2017年9月，因涉嫌破坏耕地罪埇桥区人民检察院已介入调查，对梁久力、马修荣涉嫌犯罪行为批准立案，2018年12月7日，案件送达宿州市公安局埇桥分局，2019年1月23日宿州公安局埇桥分局立案侦办，2019年8月7日埇桥区检察院向埇桥区人民法院提起公诉。2019年7月24日，现场完成矿山生态修复，已覆土复耕。 | 市自然资源和规划局 | 2019-08-07 | , | 组织现场验收，
199 | 现场核查时发现该污水处理厂采样管路已清理，并记录在台账；COD试剂标签和台账已规范；PH监测点已按规范安装在污水排口处，现场核查情况与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-12 | , | 组织现场验收，
200 | 1、该企业已经委托安徽精检分析测试有限公司进行自主验收。在线监控设施已交由安徽中盈国创环保科技有限公司运维。整改情况与县局上报情况一致。2、现场核查时TP、TN在线监控设施处于故障状态，建议县局加强对该企业监管。 | 市生态环境局 | 2019-08-12 | , | 组织现场验收，
201 | 现场核查时发现该企业已经委托安徽精检分析测试有限公司进行自主验收。TP、TN在线监控设施交由安徽中盈国创环保科技有限公司运维，COD、NH3-N在线监控设施已交由安徽碧水电子技术有限公司运维，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-12 | , | 组织现场验收，
202 | 现场核查时发现，该公司危废库、拌料车间已在原有基础上新加装一台废气收集设施；废气排放口已加高，目测高度超过建筑物；危废库门窗已关闭；焚烧车间引风机已修复；烟气在线站房已按规范建设。 | 市生态环境局 | 2019-08-13 | , | 组织现场验收，
203 | 现场核查时生产设备、原料已拆除清理到位，已做到“两断三清” | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
204 | 现场核查时生产设备已拆除清理完毕，原料已清理到位，已做到“两断三清” | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
205 | 现场核查时生产设备已拆除清场，原料已清理完毕，已做到“两断三清” | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
206 | 该厂污水通过污水管网进入韦集镇污水处理厂进行处理，并已签订污水处理协议。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
207 | 现场核查时该企业生产车间、物料存储仓库已做到密封，生产车间已安装雾化喷淋设施。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
209 | 现场核查时破碎设备已拆除清理完毕，物料已清除，已按照要求做到“两断三清” | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
210 | 现场核查时破碎设备已拆除清理到位，物料已清理到位，已做到“两断三清” | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
211 | 现场核查生产设备、原料已拆除清理到位，已做到“两断三清” | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
212 | 现场核查时生产设备已拆除清理完毕，物料已清理完毕，已做到“两断三清” | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
213 | 现场核查时设备已拆除完毕，物料已清理完毕，已做到“两断三清” | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
214 | 现场核查时厂房设备已拆除完毕，场地已复垦，已按照要求做到“两断三清” | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
215 | 现场核查时破碎设备已拆除完毕，物料已清理完毕，已做到“两断三清” | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
216 | 现场核查时生产设备已拆除清理完毕，已做到“两断三清” | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
217 | 现场核查该企业，2、现场核查安徽天京食品产业有限公司，该厂于2017年1月份编制年产2万吨精淀粉项目环境影响报告书，市环保局以宿环建函【2017】8号文对该项目进行批复。该企业污水进自建小型污水处理厂进行处理，该厂污水收集池均已密封。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
218 | 现场核查位置：经度116.383 纬度34.357。现场核查时发现杨大六沙场已经拆除，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
219 | 现场核查位置：经度116.392 纬度34.352。现场核查时发现李振东石料厂已经拆除，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
220 | 现场核查位置：经度116.186 纬度34.447。现场核查时发现该公司已建成污水处理设施，正在办理相关环保手续，检查时该公司未生产，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
221 | 现场核查位置：经度116.639 纬度34.442。现场核查时发现秦庆宇养鸭厂已经拆除复垦，种上玉米，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
222 | 已复耕，已种植大田作物 | 市农业农村局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
223 | 养殖棚已全部拆除 | 市农业农村局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
224 | 养殖棚已全部拆除 | 市农业农村局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
226 | 已复耕，已种植大田作物 | 市农业农村局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
227 | 养殖棚已拆除 | 市农业农村局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
228 | 庭院内养殖，养殖设施已拆除 | 市农业农村局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
230 | 棚内养殖设施全部拆除 | 市农业农村局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
231 | 现场核查位置：经度116.412 纬度34.462。现场核查时发现该厂已经拆除，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
232 | 现场核查位置：经度116.413 纬度34.462。现场核查时发现该厂已经拆除，土地已复垦，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
233 | 现场核查位置：经度116.327 纬度34.444。现场核查时发现该厂已经拆除，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
234 | 现场核查位置：经度116.451 纬度34.464。现场核查时发现该厂设备已拆除，原料、场地已清理，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
235 | 现场核查位置：经度116.352 纬度34.560。现场核查时发现该化工公司已拆除，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
236 | 现场核查位置：经度116.278 纬度34.563。现场核查时发现该楼板厂已拆除，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
237 | 现场核查位置：经度116.385 纬度34.649。现场核查时发现该公司已经拆除，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
239 | 现场核查位置：经度116.338 纬度34.484。现场核查时发现江连木业已经拆除，现在作为附近建民家具广场仓库使用与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
240 | 2019年8月14日市市场监督管理局组成验收组，前往砀山县玄庙镇罗寨村公平果木收购点，就污水排放等问题进行现场核查验收：1.该企业收购场地已清理干净并拍照片验证；2.该企业已停止收购并拍照片验证；3.该企业负责人王公平写了书面保证书，在此场地以后不在收购残次水果等影响环境污染方面的生意业务；4.砀山县玄庙镇罗寨村民委员会书面写了《关于取缔砀山王公平果木、坏果收购点情况说明》，并承诺下一步村将派员继续跟踪管理，确保不再发生环境违法行为。 | 市市场监督管理局 | 2019-08-14 | , | 组织现场验收，
241 | 现场核查时，投诉反映的清洗池已拆除，据负责人称所购买的原料不再需要清洗。该厂环保手续齐全，2017年9月28日通过砀山县环保局验收，文号为砀环管（2017）324号。与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
242 | 现场核查位置：经度116.556 纬度34.508。现场核查时发现陈义忠楼板厂设备已拆除，原料已清理干净，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
243 | 现场核查位置：经度116.456 纬度34.347。现场核查时发现谭明亮肉鸭养殖场已经拆除，场地已复垦种上玉米，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
244 | 现场核查位置：经度116.456 纬度34.347。现场核查时发现陈启东肉鸭养殖场已经拆除，场地已复垦种上玉米，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
245 | 现场核查位置：经度116.456 纬度34.347。现场核查时发现陈宇亭肉鸭养殖场已经拆除，场地已复垦种上玉米，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
246 | 现场核查位置：经度116.456 纬度34.347。现场核查时发现陈宇光肉鸭养殖场已经拆除，场地已复垦种上玉米，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
247 | 现场核查位置：经度116.365 纬度34.613。现场核查时发现该浴池锅炉已拆除，已停止营业。与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
248 | 现场核查位置：经度116.377 纬度34.610。现场核查时发现该厂已断电停产，设备已拆除堆放在厂房内，无生产迹象，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
249 | 1、现场核查位置：经度116.372 纬度34.627。现场核查时发现投诉刘保民生物料粒厂设备已拆除，整改情况与县局上报情况一致。2、该厂隔壁的安徽弘丰生物质能源开发有限公司环评已办理，未通过验收，现场检查时未生产。建议县局加强对弘丰生物质公司监管。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
250 | 现场核查位置：经度116.336 纬度34.615。现场核查时发现该厂已断电停产，主要设备已拆除。与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
251 | 现场核查位置：经度116.351 纬度34.613。现场核查时发现该厂已断电停产，设备已拆除，无生产迹象，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
252 | 现场核查位置：经度116.419 纬度34.629。现场核查时发现该厂无人，从院墙外拍照片发现该厂设备已拆除，厂房已废弃，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
253 | 现场核查位置：经度116.418 纬度34.645。现场核查时发现该厂设备已拆除，厂房已废弃，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
254 | 现场核查位置：经度116.416 纬度34.649。现场核查时发现该厂已经取缔，设备已经拆除，目前堆放杂物，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
255 | 现场核查位置：经度116.396 纬度34.625。现场核查时发现该厂设备已拆除，目前厂房内存有几台电动车，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
256 | 现场核查位置：经度116.402 纬度34.628。现场核查时发现该厂设备已拆除，目前作为仓库存放农具和粮食，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
257 | 现场核查位置：经度116.477 纬度34.532。现场核查时发现该厂环评手续齐全，并于2019年1月16日通过自主验收（一期工程年产1000吨），主要污染治理设施已建成，包括冷凝器、喷淋、自激式水幕一体化除尘器，并建有1个化粪池和隔油池。目前无食堂，隔油池未使用。现场检查时未生产，该厂共有10组木炭窑。主要整改情况：对排气道进行更换。据现场负责人介绍烟道由铁皮更换成不锈钢，同时对漏气节点进行封堵。与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
258 | 现场核查位置：经度116.470 纬度34.526。现场核查时发现该厂已拆除，无生产迹象，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
259 | 现场核查位置：经度116.466 纬度34.526。现场核查时发现该厂已拆除，无生产迹象，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
260 | 现场核查位置：经度116.479 纬度34.475。现场核查时发现该厂生产设备已经拆除，原料已清理，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
261 | 现场核查位置：经度116.505 纬度34.465。现场核查时发现该厂设备已拆除，原料已清理，与县局上报整改情况一致。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，
263 | 1.该处为安徽红杉生物医药有限公司租用的危险品仓库，现场检查时离心母液片碱水等原料已清理进仓库；2.废活性炭（危险废物）已按照危险废物管理存放在危险废物暂存库内，并且已经按照要求设置暂存库。 | 市生态环境局 | 2019-08-09 | , | 组织现场验收，
264 | 1.该企业因发生安全生产事故，于2019年5月22日停产至今；2.原先在压滤机南侧露天晾晒的压滤污泥清理进进危险废物暂存库后全部转运至安徽人立环保科技有限公司处理，目前危险废物暂存库中无危废存放；3.危险废物暂存场所已按照危险废物贮存污染控制标准进行设置。 | 市生态环境局 | 2019-08-08 | , | 组织现场验收，