宿州市关于第三轮安徽省生态环境保护督察

反馈问题整改情况的报告

2022年6月1日至30日，安徽省第三生态环境保护督察组对宿州市开展了生态环境保护督察，并于2022年11月29日反馈了督察报告，移交了责任追究问题清单。宿州市委、市政府高度重视，迅速部署安排，有力推进问题整改。

一、整改工作进展情况

宿州市坚持以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实全国及全省生态环境保护大会精神，严格按照督察反馈要求，及时研究制定《宿州市贯彻落实第三轮安徽省生态环境保护督察报告整改方案》。对督察反馈的4个方面13类共计46个问题，逐项建立问题、任务、标准、责任“四项清单”，并向整改责任单位和监管验收单位“双向交办”，全面推动整改落实。

截至目前，督察反馈的46个问题，已完成整改28个，剩余18个正在有序推进中。埇桥区非煤矿山生态修复治理问题、灵璧县和萧县畜禽养殖污染问题2起典型案例，整改工作取得明显成效。移交的2个责任追究问题，已完成调查处理，市本级共对4个党组织（单位）和5名责任人进行问责。责成相关县区党委按照干部管理权限，对7个乡镇党委、政府，9个县（区）直单位时任负责人进行问责。省生态环境保护督察进驻期间转办的291件信访件，已办结290件，剩余1件有序推进中，整改工作取得了阶段性成效。

2022年以来，我市持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，生态环境质量明显改善。大气环境方面，常态执行“五控”措施，PM2.5平均浓度从2015年的63微克/立方米降至2023年12月的34.29微克/立方米，空气优良天数比例达71.9%。水环境方面，加强上下游联防联控，2022年水环境质量改善率居全省第三，无劣Ⅴ类水体。2023年1—11月，全市13个国考断面中10个断面水质为Ⅲ类，水质优良比例为76.9%，与2022年同期相比，Ⅲ类断面增加4个，水质优良比例提高30.7个百分点。入选全国农村黑臭水体治理试点城市、区域再生水循环利用试点城市。土壤环境方面，全面开展“清废行动”，受污染耕地和污染地块实现安全利用，畜禽养殖废弃物综合利用率达98.5%。突出生态环境问题整改方面，全市应于2023年底前销号的问题共计907个，均已如期销号，整改完成率达100%。

二、主要工作举措

（一）高位推动，进一步夯实整改责任。成立由市委、市政府主要负责同志任“双组长”的督察整改领导小组，统筹整改工作，协调解决重要问题。严格党政同责、一岗双责，市级党政负责同志牵头抓好分管领域突出生态环境问题整改工作。管发展、管生产、管行业必须管环保的责任体系更为健全，为各项问题如期销号提供了强有力的支撑。

（二）完善机制，进一步推动高效衔接。建立环保督察突出环境问题整改闭环管理机制，进一步压实各地各部门政治责任。一是实行“双向交办”工作机制。对各类问题按照属地管理原则和市直部门监管职责实行“双向交办”，要求市直监管部门提前介入，指导各责任单位科学制定整改方案，并及时跟进督导整改工作。二是实行常态化调度工作机制。对整改进度缓慢、如期销号存在不确定性的问题，采用现场督查、通报约谈、集中攻坚等形式，进行重点调度。三是严格规范验收销号程序。制定验收销号工作标准，细化申请验收、组织验收、反馈意见、公示销号等流程，对销号材料实施清单化管理，确保各环节高效衔接。

（三）考核引领，进一步强化刚性约束。制定《宿州市突出生态环境问题整改工作考核办法（试行）》，将突出生态环境问题整改工作纳入年度综合目标管理绩效考核。对属地单位和市直监管部门实施双向问责，进一步压实县区、园区主体责任和市直部门监管责任。

三、存在的问题和下一步工作打算

对照全国及全省生态环境保护大会工作部署，我市尚有一些短板弱项，主要是大气污染防治仍需进一步加强，空气质量排名靠后，中重度空气污染和臭氧污染易反复；水污染治理成效仍需进一步提升，工业园区雨污管网分流改造不到位，农业农村面源污染等问题依然存在；现代环境治理体系仍需进一步健全，生态环境损害赔偿制度尚需加大落实力度，基层执法监管能力有待进一步提升，突出生态环境问题存量较大，整改成效还需巩固等。

下一步，我市将以抓好省督察反馈问题整改为契机，以更高站位谋划推进全市生态环保工作，全力打赢污染防治攻坚战。坚持大保护，实施突出生态环境问题整改质量提升行动，狠抓中央及省生态环保督察、警示片反馈问题整改，以高水平保护支撑高质量发展。坚持严监管，严格执行“双随机、一公开”制度，严肃生态环境损害责任追究，对生态环境违法犯罪行为严惩不贷。坚持快转型，稳妥推进碳达峰碳中和，大力发展风电、光伏等清洁能源，调整优化产业、能源、交通运输结构，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展。坚持强保障，打好法治、市场、科技、政策“组合拳”，坚决扛起生态环境保护政治责任，为建设山水秀美的生态强省贡献宿州力量。

附件：1.第三轮安徽省生态环境保护督察反馈的具体问题整改进展情况

- 第三轮安徽省生态环境保护督察反馈问题问责情况

附件1

第三轮安徽省生态环境保护督察反馈的具体

问题整改进展情况

一、一些领导干部认为宿州市河湖污染主要是受先天环境和上游水质影响，没有从本地减污控污上认真查找问题。2022年4月以来，石梁河王庄西断面水质持续超标，沱河关咀、新濉河大屈等断面水质下降，达标形势不容乐观。

完成时限：2024年底前。

整改进展：完成阶段性目标，持续推进。

1.深入学习贯彻习近平生态文明思想，以及省委、省政府关于生态文明建设的工作要求，立足本地水污染防治工作的短板和弱项，改变被动治污的观念，坚决扛起生态环境保护政治责任。

2.利用现有河道，将新汴河的水经藕塘沟引至石梁河，生态补水改善河流水质。为提升石梁河王庄西断面水质，根据《泗县石梁河水质提升任务清单》，2023年共对新汴河调水6次进行生态补水；共对新濉河调水13次，保证石梁河生态流量，用以改善石梁河水质。

3.全面排查整治城区雨污管网。加快泗县城市中水处理厂建设。一是开展城镇排水管网普查。截止目前已完成管网排查检测42公里，管网清淤23.3公里，已基本完成排查工作。二是全力推动市政排水管网新（改）建。实施县城区雨污水管网升级改造EPC工程，新建污水主管网19公里、改造修复23公里，提升泵站2座。三是加快泗县城市中水处理厂建设。截至目前累计完成投资约11300万元，厂区土建工程累计完成约91%、外管线工程累计完成约90%。

4.加快推进石龙湖水系综合治理，实施石梁河流域和石龙湖国家湿地公园保护与修复工程。泗县石龙湖国家湿地公园保护与修复工程项目，由泗县城投集团组织实施，围栏工程和界碑界桩已施工完成。石梁河挺水植物种植完成，目前正在开展清淤工程中沉淀池施工和龙须沟河道护坡工作。实施了泗县石龙湖流域水系、水体整治工程，工程投资约3600万元，建设内容包括石龙湖水体清淤整治、大中沟清淤疏浚39条、1×2.5 m节制闸4座、1×2 m机耕桥2座、1×3 m机耕桥1座、1×4 m机耕桥2座、1×6 m机耕桥1座、拦水坝11座，工程于2022年3月开工，2022年10月完工，2023年3月通过工程验收。

5.加强重点断面周边环境管控。采取物防、技防、人防措施，在断面周边建设隔离防护栏，利用远程视频高点监控，加强巡查管控。目前隔离防护栏已完成施工。

6.重点加强沱河关咀断面农业面源污染防治，开展清河行动，防止菹草腐烂影响断面水质。扎实开展河湖水域衰死水草清理工作，截至目前，共清理河道685公里，累计清理垃圾2650立方米，清理衰死水草4420立方米。为持续保证水环境质量，将继续落实河湖日常巡查机制，做到全面排查不留死角、水环境有效整治、整治成效长期保持。对境内唐沱河、王庄西、新濉河大屈等6个国考断面实施常态化监管，定期开展跨界河流上下游联防联控，发现问题及时交办并督促整改，确保出境断面水质稳定达标。

7.重点加强新濉河大屈断面汇水单元污水收集处理和农业面源污染防治工作。目前泗县草庙镇污水处理厂已完成提质增效改造，新建了城北污水处理厂，并已投入试运行。

8.印发实施《宿州市2023—2024年地表水环境质量提升攻坚行动方案》。坚持以工程化、项目化手段推进水环境治理，围绕13个国考断面水质提升实施37个工程项目，建立项目定期调度、督查、通报和考核等工作机制。截至目前，6个项目已完工，2个项目基本完工，18个项目正在建设，其余项目正处于准备阶段，均按照时间节点有序推进。

二、市自然资源部门对矿山修复治理工作站位不高，思想认识上存在明显偏差，不愿正视问题，强调客观原因多、检视主观问题少，对督察组指出的问题，缺少立即整改的思想共识和积极态度。

完成时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：整改取得明显成效，持续推进。

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续深入学习贯彻习近平生态文明思想，全市自然资源系统已深刻认识到，必须把加强生态环境保护作为重大政治任务来抓，在立行立改、边督边改过程中体现政治自觉和政治担当。

2.宿州市自然资源和规划局党组坚决扛起整改政治责任，制定整改工作方案，认真履行生态环保督察整改责任。

3.有序推进各年度生态修复任务。2022年省下达宿州市的21个生态修复任务，已全部竣工验收并经省自然资源厅备案。2023年省下达宿州市的34个生态修复任务，目前已全部完成。

三、灵璧县、萧县农业农村部门抓生态环境保护工作的自觉性和主动性不强，畜禽养殖污染扰民问题突出，2021年以来，相关群众信访投诉分别为276件、249件。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.市农业农村部门加强指导，灵璧县、萧县成立了工作专班，深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面推进两县畜禽养殖污染扰民问题整改。

2.生态环境部门落实畜禽养殖污染防治监管职责，组织编制畜禽养殖污染防治规划，同时加强环境监察执法力度，督促存在环境违法问题的养殖场（户）限期整改。

3.制定畜禽粪污资源化利用长效指导方案，常态化巡查规模养殖场（户）的粪污处理设施配套建设和运行情况。

4.积极开展宣传培训工作，指导养殖场（户）实行种养结合，畜禽养殖废弃物得到有效利用。编制印发了畜禽养殖污染防治规划，在规模养殖场显要位置树立宣传板，明确了监管人员、技术人员及养殖场（户）职责要求。

5.开展畜禽粪污资源化利用“大排查、大起底”、农业农村领域“大排查、大整治”专项行动，建立问题清单，发现问题及时整改。萧县共排查养殖场（户）1141家、发现问题111个，灵璧县排查各类畜禽养殖场（户）832家、发现问题236个，均已按要求完成整改。

四、部分河长巡河不治河，履行职责敷衍应付。埇桥区蕲县镇、永安镇虽按要求频次巡查河流，却对很多问题视而不见。督察组巡查浍河河道，仅半天就发现6处环境问题。宿州市骏杰新型墙体材料有限公司将生产废水直接排向浍河滩涂，永安镇股河河道内倾倒大量生活垃圾和建筑垃圾。

完成时限：2024年底前。

整改进展：已完成。

1.埇桥区建立问题交办督办工作机制，督促河长加大巡查力度，发现问题及时交办处理。印发工作提醒函，提醒永安镇、蕲县镇河长认真履职，并转发市河长办《关于进一步强化河湖长履职尽责解决“巡河不治河”的通知》，提醒全区各镇（街道）举一反三、主动履职。

2.宿州市骏杰新型墙体材料有限公司在排水口修建防渗漏沉淀池，目前已完工，直排沟渠污染物以及浍河滩涂内排放的污水、污泥已清理完成。对该企业的环境违法行为，已立案查处，并依法作出行政处罚决定。

3.制定河长制年度考核方案，将巡河纳入河长年度考核内容，发现河长不作为、慢作为的，将按照《宿州市河湖长制提醒、约谈、问责办法》严肃问责。

4.埇桥区及时组织力量，清理了永安镇股河河道内建筑垃圾、生活垃圾。

五、宿州市经济开发区对上级交办、群众反映的问题推动解决不力，督促整改不及时，致使一些环境问题未及时得到有效解决。宿州百联尚多皮革有限公司气味扰民问题多次被举报，但始终未整改到位。现场检查发现，该企业废气治理设施长期闲置，喷涂车间废气收集管道脱落，无组织排放严重，同时存在生产废水处理不到位问题。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.宿州经开区深入学习贯彻习近平生态文明思想，全面落实中央关于生态环境保护的决策部署及省、市工作要求，把习近平生态文明思想及习近平总书记重要讲话指示精神纳入党工委理论学习中心组学习，定期召开生态环境保护工作会议，及时召开会议研究解决具体生态环境问题。印发了《宿州经开区贯彻落实第三轮安徽省生态环境保护督察报告整改方案》，明确整改任务、整改措施、整改标准、整改时限和责任单位，该园区负责人多次实地调研督导问题整改，确保高质量完成整改任务。

2.宿州百联尚多皮革有限公司已对废气收集系统进行了全面自查，更换修复破损的废气收集管道，重新更换了UV光氧灯管。重新改造含铬鞣质车间废水收集系统，含铬废水实现专管收集处理，与其他废水分类收集、分质处理。

3.宿州市生态环境局已对宿州百联尚多皮革有限公司立案查处，并依法作出行政处罚决定。

六、灵璧县城市管理行政执法局履职不力，垃圾渗滤液违规处理问题久拖不决。灵璧县城乡生活垃圾治理一体化项目，由上海博德尔环卫有限公司投资建设并运营。2018年9月，该公司曾致函灵璧县城市管理行政执法局，请求解决垃圾中转站及地埋桶内垃圾渗滤液处理问题，但灵璧县城市管理部门既未研究解决问题，也未向县委县政府报告，导致垃圾中转站产生的渗滤液排入城市污水管网。

完成时限：2024年6月底前。

整改进展：完成阶段性目标，持续推进。

1.成立城市垃圾中转站渗滤液处置工作专班，研究制定垃圾中转站渗滤液处置措施，全程监督博德尔环卫公司与光大电厂签订渗滤液处置协议，进一步规范垃圾收集、处置工作。

2.自2022年6月15日起，灵璧县城区及乡镇垃圾中转站产生的渗滤液全部转运至光大电厂安全处置，博德尔环卫公司和光大电厂负责规范记录渗滤液转运处置台账。安排专人跟进督促，做到常态化监管，确保垃圾渗滤液全部运至光大电厂安全处置，做到应收尽收，消除二次污染隐患。

3.强化城乡生活垃圾治理一体化项目实施，及时更换镇（村）地埋桶，目前灵璧县农村共有地埋桶356处、乡镇垃圾中转站14个、城区垃圾中转车8辆、电动快速保洁车3000余辆、电动侧挂桶垃圾车110余辆，博德尔环卫公司加强运营管理，做到垃圾日产日清。

4.不断加强生活垃圾收运管理，规范处置垃圾渗滤液，逐步开展中转站及地埋桶提档升级。目前，灵璧县主城区垃圾中转站升级改造工程项目已完成。

七、第二轮中央生态环境保护督察反馈意见指出，安徽东润玻陶科技有限公司脱硫脱硝设施长期不正常运行，二氧化硫、氮氧化物浓度严重超标，完成时限为2022年6月底。现场检查发现，企业虽新增一套窑炉废气治理设施，但不能稳定运行，4—6月份共有350个小时均值超标。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.加强对该企业的日常监管，依法履行监管职责，常态巡查企业废气在线数据，督促企业提升废气治理设施运行能力，确保废气达标排放。

2.企业邀请专业管理团队，对管理人员加强培训，提升运行水平，进一步完善管理制度，压实运行责任。

3.使用低硫份、低灰份燃料，从源头减少污染物排放。

4.合理调整生产工艺工况，稳定含氧量，优化新污染治理设施和原有污染治理设施交替使用过程，加强在线设备运行维护管理，确保在线数据的真实性、稳定性、可靠性。启用双回路供电，确保生产工况正常。

5.企业组织开展人员培训，加强设备运行管理水平，2022年7月以来，在线监测数据日均值均在排放许可限值以下，实现大气污染物稳定达标排放。

八、宿州市新二中附近异味扰民信访投诉问题已整改销号，本次督察期间，仍接到多次投诉。排查发现，安徽汇利化工有限公司、宿州福润肉类食品有限公司等企业“一企一策”整治措施未落实；宿州亿帆药业有限公司、安徽云帆药业有限公司等企业废气排放未纳入深度治理范围。

完成时限：2024年底前。

整改进展：完成阶段性目标，持续推进。

1.天津环科院已对安徽汇利化工有限公司、宿州福润肉类食品有限公司开展废气监测分析工作，分析评估报告已编制完成,

安徽汇利化工有限公司现状评估结果为恶臭污染物能够达标排放；宿州福润肉类食品有限公司对生猪待宰区进行了重新密封，并安装了除臭喷淋设施，以减少异味影响。天津环科院对宿州福润肉类食品有限公司的整改成效进行了绩效评估，评估结果为经整改后，基本解决对周边环境异味污染问题。

2.宿州亿帆药业有限公司“一企一策”深度治理方案已编制完成，正在开展深度治理工作。安徽云帆药业有限公司“一企一策”深度治理方案正在编制，“一企一策”方案已编制完成，编制公司正在进行内部审核。

九、宿州市埇桥区杨庄乡新型乡村工业园内企业废气治理设施普遍长期停运，VOCs收集不到位，违规使用应淘汰的燃煤小锅炉。但该工业园整改标准不高、举一反三不够，梦天木业、中和木业等5家企业仍不同程度存在环境问题，园区周边4家板材企业均未安装VOCs废气治理设施。

完成时限：2024年6月底前。

整改进展：整改取得明显成效，持续推进。

1.已组织人员对园区内及园区周边企业进行排查，发现广洋木业有限公司违规使用淘汰的燃煤，已督促其使用生物质燃料。

2.园区外4家板材企业参照《埇桥区杨庄镇新型乡村工业园涉VOCs企业提升整改方案》，对VOCs废气治理设施进行了改造提升。

3.持续强化已完成整改涉VOCs企业的监管，确保企业生产期间废气治理设施正常运行。

4.目前，园区内企业环境问题已基本完成整改，正在举一反三对周边企业巩固提升。

十、泗县黑塔镇龙鑫商砼搅拌站粉尘污染、污水直排是第二轮中央生态环境保护督察信访件反映的问题，该问题已上报完成整改。督察发现，该企业厂区雨污分流不到位，车辆冲洗平台设置不规范，冲洗废水横流；水泥沉渣随意倾倒在厂区外，沉淀池未采取防渗措施，生产废水直排外环境。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.搅拌站已设置开口将排水沟连通至废水收集池，使厂区内的废水、雨水分流到污水沉淀池进行循环使用。

2.重新设置了车辆进出处冲洗台，并安排维修人员对车辆冲洗台进行日常维护，确保正常使用。所有进出大门的车辆均要冲洗干净后方可进出场，严禁拖泥带污车辆进出场地。

3.厂区设置3个废水收集池和1个多级废水沉淀池，使用抗渗混凝土搭建并在沉淀池内涂刷防水材料进行防渗处理。沉淀后的废水循环利用，用于冲洗场地、车辆设备等，杜绝生产废水外排现象。

4.及时清理厂区外倾倒的废渣、废料，并在原位置上进行绿化处理。设置了废料固废堆积区，定期安排专人对堆积的废渣废料进行清理，规范处置，并留存运送记录以备检查。

十一、萧县马井闸桥北上游肖黄路两侧，生活污水直排闸河问题应于2022年6月30日前完成整改，但至督察结束时，该区域截污纳管工作尚未完成，受污染水体也未完成清淤整治。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.萧县马井镇政府已组织清理河道338米，埋设管道198米，清理淤土120余车，拓宽萧黄河进水口直径1.5米。

2.对皖鹤大酒店和华民面粉厂污水管网进行截污，并纳入乡镇污水处理厂管网。

3.聘请环境治理宣传督导员，加强巡查监督，发现问题及时处理。

4.完成了马井镇污水处理提质增效工程，进一步提升了污水处理能力。

- 十二、萧县、泗县对部分工业企业监管缺失，企业超总量排放污染物现象较为突出。督察发现，泗县腾跃新型建材有限公司二氧化硫核定排放总量为18.5吨/年，实际排放31.22吨/年，超核定总量0.69倍；泗县四方新型建材有限公司二氧化硫核定排放总量为11.05吨/年，实际排放18.86吨/年，超核定总量0.71倍。

完成时限：2024年底前。

整改进展：完成阶段性目标，持续推进。

1.萧县对辖区内30家排污许可重点管理单位开展污染物排放总量监督检查。经检查发现，萧县经济开发区安徽东联环保设备科技有限公司氮氧化物已排放19.38吨，超出排污许可证上载明的年许可排放量17.37吨。2022年8月4日，针对该公司氮氧化物超年许可排放量行为进行立案查处。目前，该公司已按法定程序变更了排污许可证。

2.泗县对辖区内涉污染物排放总量的147家企业进行了排查梳理，对其中17家重点排污（联网）企业开展污染物排放总量年度监督检查，对泗县腾跃新型建材有限公司、泗县四方新型建材有限公司二氧化硫超标排放的环境违法行为进行了立案查处。

十三、灵璧县对扬尘污染缺乏有效监管，建筑工地、施工道路、裸露地块、混凝土搅拌站等扬尘污染问题突出。督察发现，珺悦府项目部分施工道路未硬化，车辆冲洗设施建而不用；颐高国际电商园（二期）项目建设工地未设置车辆冲洗平台，裸土未完全覆盖，作业时扬尘污染严重；迎宾小镇、中央名府小区周边的施工道路环境管理粗放，路面以及周边绿植积尘明显；灵城镇政府与新汴河之间的施工道路、凯旋门小区西侧的建筑工地大量裸土未覆盖，周边道路积尘严重；北园新型建材供销有限公司进出车辆冲洗平台损坏，厂区地面冲洗水直排外环境。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.灵璧县安排业务监管人员划片包干，督促施工单位和生产企业严格落实“六个百分百”要求，确保整改到位、见到实效。

2.灵璧县对落实扬尘治理“六个百分百”不到位的施工单位下达《责令停止违法行为通知书》，并督促整改到位。

3.灵璧县珺悦府项目施工道路已硬化，车辆冲洗平台正常运行。颐高国际电商园（二期）项目建设工地车辆冲洗平台已安装并正常运行，土方施工时实行湿法作业，定时洒水保洁。定时对迎宾小镇、中央名府小区周边在建道路（铜山路）路面进行洒水保洁，土方施工时实行湿法作业。灵城镇政府与新汴河之间的施工道路（大运河遗址）、凯旋门小区西侧（第十小学）的建筑工地实行湿法作业，定时洒水保洁，并使用密目防尘网全覆盖裸土。北园新型建材供销有限公司车辆冲洗平台已修复并正常运行，已新建沉淀池，实现冲洗废水循环利用。

十四、埇桥区部分煤矿及煤矸经营企业周边道路扬尘污染问题突出，群众反映强烈。钱营孜煤矿西侧双宇商贸有限公司和广宇商贸有限公司门前道路，路面大面积破损，并积有厚厚的煤灰，运输煤矸石的车辆覆盖、冲洗等措施落实不到位，抛洒现象较为普遍，车辆经过时煤灰飞扬，遇有雨天满路泥泞。祁东煤矿南门以及周边云锦再生资源有限责任公司等企业进出道路破损，车辆超载和抛洒问题突出，扬尘污染严重。

完成时限：2024年6月底前。

整改进展：完成阶段性目标，持续推进。

1.两矿区运输煤矸石的车辆已实行封闭式运输。

2.车辆冲洗平台正常运行，对进出厂区车辆进行冲洗，并收集淋溶水于沉淀池中。

3.重新铺设了两矿区破损道路，并加强洒水抑尘等日常管护工作。

十五、宿州市燃煤小锅炉淘汰工作打折扣。《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，到2020年底，全省基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施。督察发现，灵璧县德勤农业发展有限公司、杨疃镇朱经修养殖场使用燃煤热风炉，一直未按要求淘汰，也未安装任何污染治理设施，供热期间大量烟气直排，群众反映强烈。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.2022年9月1日，灵璧县杨疃镇两家养殖场（户）使用的燃煤热风炉已拆除并清运离场。灵璧县德勤农业发展有限公司已改用空气能电热水设备。朱经修养猪场已停养。

2.制定排查整治工作方案，在全县范围内对各类燃煤小锅炉进行全面排查，建立清单，责令经营业主限期拆除燃煤锅炉，更换为清洁能源。

3.加强宣传教育，强化日常监管，建立长效机制，排查整治同类问题，确保问题早发现早解决。

十六、宿州市燃煤小锅炉淘汰工作打折扣。《安徽省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，到2020年底，全省基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施。督察发现，砀山县薛楼工业园多家畜禽养殖点使用燃煤热风炉，一直未按要求淘汰，也未安装任何污染治理设施，供热期间大量烟气直排，群众反映强烈。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.制定工作方案，组织人员排查砀山县薛楼园区多家养殖场、建立问题清单，责令养殖户按环保要求规范养殖。

2.开展燃煤热风炉专项整治行动，全面淘汰燃煤热风炉，更换为清洁能源。

3.加强宣传教育，强化日常监管，建立长效机制，举一反三排查整治同类问题，做到问题早发现早解决。

十七、系统治河治湖存在短板。流域内“毛细血管”水质污染问题突出，对考核断面水质影响较大。督察发现，砀山县利民河为新汴河二级支流，在利民河闸上游200米处有一雨水排口，大量生活污水直排河中，排口附近水体发黑发臭。

完成时限：2024年底前。

整改进展：完成阶段性目标，持续推进。

1.开展溯源排查整治行动，封堵利民河发生渗漏的污水管网和管网内的墙体渗漏点。

2.投资1200余万元，采购日处理能力500吨一体化污水处理设备、3000吨移动式污水处理设备，建设日处理5000吨应急污水处理站，有效缓解城区污水处理能力不足等问题。

3.组织人员排查小区、学校等雨污合流处，下达限期整改通知书，并监督落实整改。其中砀山一小、奥晨光中学、园广场小区已完成整改，万景观邸小区、侯楼小区、郡王府小区、帝景水岸小区、帝景公馆小区在持续推进中。

4.实施砀山县城区水环境综合整治工程（EPC），一期已新建管网20公里；二期已清淤、检测管网191.7公里，新建管网870米。已对城区现状约 298公里（其中主城区 238公里，高铁新区 60公里）的排水管网进行清淤、检测，根据检测评估报告对错接、混接以及破损等问题进行修复，预计2024年6月底完成清淤、检测工作。

5.砀山县正源污水处理厂提标改造项目已完成集水井、超越管道、设备仓库、鼓风机房，中水厂溢流管道、药剂投加室、出水在线室的新建及改造，已完成药剂投加设备、出水计量设备的采购及更换安装，主体磁混凝池正在建设，预计2024年4月完工；经济开发区工业污水处理厂二期工程正在施工，预计2024年4月投入试运行；高铁新区污水处理厂二期正在进行设计。

十八、系统治河治湖存在短板。督察发现，畜禽养殖废水乱排乱放，部分河道支渠成为“纳污通道”。埇桥区栏杆镇富诚家庭养殖农场内，养殖粪污处理设施沦为摆设，养殖废水未经处理直接排入场外沟渠。运粮河西侧王光利、王洪两家生猪养殖场养殖废水长期直排，周边沟渠内淤积大量粪污。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.埇桥区栏杆镇富诚家庭养殖农场粪污处理设施正常运行，实现雨污分流，粪污规范收集。养殖废水直排的场外沟渠已全部完成清理、清淤，周围环境良好。

2.运粮河西侧王光利养殖场、王洪养殖场已拆除。

十九、部分乡镇污水收集处理率低。灵璧县浍沟镇、杨疃镇、冯庙镇、虞姬镇等12个乡镇驻地污水处理厂2022年5月份日均处理水量不到设计规模的40%，其中，禅堂镇污水处理厂设计规模800吨/日，实际处理量仅68吨/日；尹集镇污水处理厂设计规模1200吨/日，实际处理量仅167吨/日。

完成时限：2024年6月底前。

整改进展：整改取得明显成效，持续推进。

1.灵璧县大力实施城镇污水处理设施建设，持续推进18个乡镇政府驻地污水处理厂提质增效和农村生活污水治理工作。

2.2023年共计排查292公里污水管网，疏通180公里管网，维修大路镇、大庙镇、游集镇、渔沟镇、朱集镇管网共计500米。截至目前，涉及2023年提质增效任务的渔沟镇、虞姬镇、大路镇、大庙镇、朱集镇、游集镇污水处理厂进水COD浓度月均值均达到100mg/L，进水量和进水浓度得到提升，已完成提质增效工作任务。

3.尹集镇2022年新建提升泵站一座，由以前进水量不足200吨/日，提升至500吨/日。禅堂镇对镇区小学管网进行接入，街区提升泵站正常维护，现每日水量可达到320吨/日。截至目前，浍沟镇、杨疃镇、冯庙镇、虞姬镇等12个乡镇政府驻地污水处理厂，日均污水处理量均能超过50%。

二十、部分乡镇污水收集处理率低。砀山县周寨镇污水处理厂，设计处理能力为2500吨/日，日平均进水量仅350吨，为处理能力的14%。

完成时限：2024年6月底前。

整改进展：整改取得明显成效，持续推进。

砀山县周寨镇污水处理厂设计处理能力为2500吨/日，覆盖25000人。目前一、二、三期工程已完工，共接入污水管网1355户，覆盖5000人。2023年以来排查出一期窨井不通问题6个，已全部完成整改。2023年以来月平均进水量约560.86吨/日，较督察时350吨日平均进水量，污水处理能力提升明显。

二十一、宿州市高新区未严格落实《土壤污染防治法》有关规定，开展土壤污染状况调查不到位。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

《宿国土储2021—404＃地块（花半里项目）土壤污染状况调查报告》《宿州市BB001—07地块土壤污染状况调查报告》《宿州市BB001—08—01地块土壤污染状况调查报告》《宿州市BB001—09—01地块土壤污染状况调查报告》均已完成备案。

二十二、宿州市经济开发区污水处理厂纳管范围内新增宿州恒昶生物科技有限公司等化工企业后，未按原环境保护部《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》要求，对污水处理厂产生的污泥危险特性重新鉴别，擅自将污泥转运至玉石新型建材有限公司。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

2023年2月18日，宿州经济开发区污水处理厂与青岛斯坦德衡立环境技术研究院有限公司签订污泥危险特性评估合同。5月6日，污泥危险特性评估报告经专家审核通过。污泥被鉴定为一般固废。已将污泥交由第三方专业机构规范处置。

二十三、埇桥区符离镇横口村废弃矿山宕口存在固体废物倾倒问题，至督察结束时仍未得到及时处置。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

根据应急处置方案，已完成对现场全部危废的清挖、转运和规范处置工作，危废已全部转移至具有资质单位完成了安全处置。

二十四、灵璧县生活垃圾分类收集处置不到位，大量厨余垃圾与其它垃圾混装混运，干湿分离不完全，转运时渗滤液跑冒滴漏现象严重。灵璧县奇石、凤凰山、大庙镇等垃圾中转站除臭喷淋设施锈蚀严重，不能正常使用，周边异味明显。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.灵璧县开展环卫设施治理活动，督促博德尔环卫公司定期清洗垃圾桶、垃圾清运车辆，确保环卫设施外观干净整洁，对垃圾清运车辆驾驶员进行安全教育培训，要求其在清运、转运垃圾过程中做到密闭运输，避免抛洒滴漏。

2.已建设完成餐厨垃圾资源化利用项目并投入使用，进一步集中、稳定地解决餐厨垃圾规范处置问题。灵璧县城区7个垃圾中转站的提升改造工作已完工，喷淋除臭系统已安装到位。

3.已更换城乡分类垃圾桶共计400组、1600只。重点在城区新建改建路段及时投放四分类垃圾桶，在机关单位食堂及餐饮店铺投放餐厨垃圾桶，不断提高居民垃圾分类意识。

4.强化垃圾中转站日常管理工作，成立垃圾清运监督小组进行监管，督促所有中转站做到定人定岗、按时开放，加强站点日常保洁管理工作，做到站所内外干净整洁、垃圾日产日清，定期消毒除臭，持续加强人员管理工作。

二十五、市经济开发区主导产业为生物医药化工、鞋帽服装、高端装备制造等。督察发现，市经济开发区鞋城产业园区内存在食品生产企业，作为食品生产类项目选址于鞋城产业园，与园区产业定位及规划要求不符。

完成时限：2024年底前。

整改进展：已完成。

按照整改任务要求，已编制完成《宿州经济技术开发区产城融合发展规划》，并于2022年11月9日经市规委会第29次会议研究通过。2023年以来，市经开区严格落实《宿州经济技术开发区产城融合发展规划》，推动企业布局符合园区产业定位及规划要求，目前已完成整改。

二十六、根据2020年5月宿州市生态环境局《关于宿州经济技术开发区化工集中区总体发展规划环评的审查意见》，化工集中区1号地块现有化工企业要制定搬迁计划，逐步向4号地块转移。至督察进驻时，经济开发区管委会仍未督促相关企业制定搬迁计划。

完成时限：2024年底前。

整改进展：完成阶段性目标，持续推进。

涉及搬迁整改任务的公司为宿州中粮公司。2022年11月，宿州中粮公司委托郑州中粮科研设计院编制《宿州中粮生物化学有限公司退城进园60万吨小麦深加工项目》可研报告，并报上级公司——中粮生物科技股份有限公司审查。中粮生物科技股份有限公司同意实施该项目。目前搬迁计划已制定完成，已提交中粮集团总部待审核。

二十七、宿州市多数砖瓦窑企业现场管理不规范，环境污染较重。2021年10月，宿州市印发《宿州市砖瓦窑企业环境综合治理工作实施方案》，要求全面整治提升砖瓦窑行业。督察发现，部分砖瓦窑企业整治标准不高，环境问题依然突出。宿州市宏胜新型建材有限公司将循环水池内废水直排至厂区空地。宿州市鸿通新型建材有限公司违法向厂区外排放污水，在督察组进驻后，以取土覆盖污染沟渠的方式掩盖违法排污行为。宿州市亨成新型建材有限公司破碎车间喷淋孔堵塞，陈化仓喷淋设施长时间停用，地面积尘严重，废气脱硫残渣等工业固体废物随意露天堆放。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.宿州市宏胜新型建材有限公司新建脱硫循环水池完工并投入使用，已清理污染土壤。

2.宿州市鸿通新型建材有限公司新修防渗漏沉淀池已完工，雨水排口周边环境综合整治、被污染沟渠及周边土壤整治已完工。

3.宿州市亨成新型建材有限公司破碎车间喷淋孔已疏通，地面积尘按要求定期清理打扫，废气脱硫残渣等工业固体废物已安排专门房间集中堆放并定期清理。

4.市生态环境部门已经对上述3家企业环境违法行为立案查处，依法作出行政处罚决定。

二十八、2021年2月，埇桥区对板材加工企业进行整治，要求对无审批手续的企业按照“两断三清”标准立即关停取缔，限期整改类企业于2021年6月20日前搬迁至园区并完成升级改造。经排查，截至2022年5月底，符离镇27家限期整改的板材加工企业，仅有1家完成整改提升；顺河镇89家限期整改的木皮旋切企业，仅11家完成整改提升。随机抽查发现，宿州市原和木业公司无审批手续，仍在生产加工，热压工段敞开式作业，挥发性有机物未有效收集；同正木业公司挥发性有机物收集处理不到位，涂胶工段废气未收集，涂胶原料与危险废物混合堆放；众仪家居公司涂胶工段、晾漆房废气未收集处理，未建设危废库，漆渣、废活性炭更换处置无台账。

完成时限：2024年6月底前。

整改进展：完成阶段性目标，持续推进。

1.顺河镇、符离镇辖区内木皮旋切企业116家（顺河镇89家、符离镇27家），已完成提升改造32家，停产10家，清理取缔74家。已完成提升改造的木皮旋切企业厂区及周边道路整洁、干净，企业生产期间使用的非道路移动机械尾气排放符合规定要求。

2.宿州市原和木业有限公司、宿州市同正木业有限公司已对治污设施进行了提升改造，有关工程已完工。众仪家居已完成搬迁，环评手续已完善，目前因市场原因，一直未生产。

3.宿州市原和木业有限公司、宿州市同正木业有限公司已按要求对危废暂存和管理台账进行了规范。

二十九、《宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，大力推进铁水联运，提高全市货物水运水平，加快铁路专用线建设，大幅提高铁路运输比例。督察发现，宿州市“公转水、公转铁”工作未取得实质性进展，未完成“十三五”运输结构调整目标。2019—2021年宿州市货运总量中，公路货运量占比分别为83.30%、84.67%、85.48%，呈逐年上升态势；水路货运量占比分别为6.13%、5.85%、5.72%，逐年下降；铁路运输量占比分别为10.56%、9.48%、8.80%，逐年下降。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

- 1.宿州市推进铁路货运设施改造升级，以京沪铁路宿州站改建工程为载体，将原宿州站北货场搬迁至符离集站，按照铁路物流基地标准新建货场，占地550亩，2020年9月开工，2021年12月竣工投入使用。该货运中心投入使用后，铁路货运量呈现增长趋势。2022年，该货运中心实现装卸车13588车（其中装车1056车、卸车12532车），货物发运量累计约88万吨；2023年实现装卸车14278车（其中装车1646车、卸车12641车），货物发运量累计约91万吨。

2.浍河航道宿州段整治工程建设已完成，取得《交工证书》并已完成环保、水保、档案等各项专项验收。2023年1至11月累计完成水路货运量1173万吨，同比增长10.04% ；水路货运周转量202231万吨公里，同比增长10.4%。均高于全省平均增长水平，有效提高我市水路货运在综合运输中的承运比重。

三十、宿州市现有废弃矿山651座，由于投入不足、管理不到位，矿山生态修复问题依然突出。在矿山修复资金缺口较大的情况下，宿州市自然资源部门近年来未有效组织申报中央及省级矿山生态修复资金项目。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.已申报2023年省级重点生态保护修复治理项目。

2.2022年省下达我市的21个生态修复任务，目前已全部竣工验收并经省自然资源厅备案。2023年省下达宿州市的34个生态修复任务，目前已全部完成。

3.2022年8月，宿州市引入社会资本对埇桥区高皇山、小黄山和萧县孤山废弃矿山生态修复综合治理项目等实施了生态修复治理。

三十一、埇桥区矿山修复治理标准不高，验收把关不严，后期养护监管不力。安徽方力置业集团有限责任公司宿州市埇桥区山上武建筑石料用灰岩矿建设项目批建不符，擅自建设机制砂生产线，未按要求设置排土场，大量剥离废土长期露天堆放，矿区淋溶水未按环评要求收集处理，直排外环境。符顺联合石料厂在未履行相关审批手续的情况下，擅自开山采石，弃土、废石随意堆放，矿区道路尘土飞扬。符离镇四山村兄弟石料厂关停矿山生态修复工程虽已通过有关部门验收，但“边坡治理复绿，修建鱼鳞坑、排水沟”等工程措施未落实。民强砂石有限责任公司关停矿山废弃宕口生态修复治理项目，治理面积为103.46亩，修复时间为60天，在修复方案编制完成仅两日后，就通过专家验收，存在弄虚作假行为。黄花洞采石厂、鑫源采石厂等已修复的废弃矿山公示牌、围挡缺失，覆土和植被遭人为破坏，存在偷采盗采现象。

完成时限：2024年底前。

整改进展：整改取得明显成效，持续推进。

1.对符顺联合石料厂的环境违法行为已依法查处到位。

2.对方力置业集团未批先建水洗砂生产线的环境违法行为已依法查处到位，废土已回填用于边坡绿化，淋溶水外排口已封堵，经过三级沉淀池沉淀后回用。

3.已编制完成四山村兄弟石料厂项目区未利用部分及周边区域的叠山联民等矿山生态修复工程提升方案，提升项目施工单位已进场施工。

4.全面提高非煤矿山治理修复水平。埇桥区积极推进符离镇民强、天一、叠山联民采石厂矿山生态修复提升项目，目前该提升项目正在施工中。同时，组织专家对已治理矿山生态修复项目，对照原设计方案进行逐一核查，截至目前已更换松树17000余棵，补植藤类植物约8000株，维修防护围栏约3000米，新增警示牌160个，砌筑排水渠1050米，覆土约4400立方米，撒播草种约3500平方米，清理垃圾约126立方米。

5.全面加强矿山生态修复后期管护。针对省生态环境保护督察反馈部分项目设施破损问题，埇桥区组织对已修复矿山项目进行实地勘查，并责成项目单位完成修缮。自然资源、生态环境、林业和公安等部门加大检查频次和执法力度，进一步提高执法的精准度和有效性。

三十二、萧县自然资源和规划局履行监管职责不力，梅山省级森林公园废弃矿山生态修复治理仅在开采平台植树，边坡等其它开采区域大面积山石裸露，生态修复工程措施落实不到位。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

萧县县委、县政府成立了整改工作组，专班推进问题整改。乐盛龙城国际小区西侧废弃矿山边坡治理项目已完成危岩清理、削坡、坡面修整、格构锚杆、边坡高次团粒喷播等工作，并已通过专家评审。

三十三、萧县畜禽养殖粪污处置整县推进项目作用发挥不明显，各区域处置中心重项目申报、轻监督管理，不同程度存在建设滞后、运行滞后，甚至建而不用等问题。督察发现，萧县杜楼镇畜禽粪污集中处理中心将部分厂房租赁他人从事铝合金门窗和大理石生产加工，与项目功能严重不符。萧县青龙镇畜禽粪污集中处理中心已建成投运，但未按要求配套建设污染防治设施。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.萧县杜楼镇和青龙集镇粪污集中处理中心已按要求配套建设污染防治设施。

2.萧县杜楼镇畜禽粪污处理中心已解除厂房租赁协议，铝合金门窗、大理石加工点已搬离。

3.通过与养殖场签订粪污收集协议等方式，充分发挥粪污集中处理中心功能。

4.组织编制畜禽养殖污染防治规划，指导污染防治工作。

三十四、灵璧畜禽养殖粪污处置整县推进项目作用发挥不明显，各区域处置中心重项目申报、轻监督管理，不同程度存在建设滞后、运行滞后，甚至建而不用等问题。督察发现，灵璧县尹集镇、大庙镇、下楼镇3个畜禽粪污处理中心项目推进滞后，至今未建成投运；向阳镇、娄庄镇畜禽粪污处理中心刚投入试运行，厂区雨污不分，生产原料露天堆放。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.灵璧县尹集镇、大庙镇、下楼镇畜禽粪污处理中心有机肥生产加工等设备已全部安装完成并正式运行。

2.向阳镇、娄庄镇畜禽粪污处理中心建设防雨棚，露天堆放的粉碎秸秆已全部转移至拌料车间，雨污分流设施已完善。

3.灵璧县加快推进项目，2022年8月商品有机肥批号已获得省批复，2022年11月全县5个粪污处理中心设施设备全部安装完毕，并已投入生产。

三十五、部分养殖场（户）重养不重治，污染治理设施或缺失，或运行维护不到位，粪污露天堆放，污水直排屡见不鲜，群众反映强烈。灵璧县尹集镇蒋兆金养猪户距居民区仅150余米，粪污直排场外沟渠。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.灵璧县尹集镇蒋兆金养殖场已停养，养殖场圈舍、化粪池及周边沟渠完成清理，周围环境保持良好。

2.全县开展“大排查、大起底”、畜禽养殖行业排查整治等专项行动，印发《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设指南》，排查发现的各类问题均已完成整改。

3.加大环境监察执法力度，责令存在环境违法行为的养殖场（户）限期整改。

三十六、部分养殖场（户）重养不重治，污染治理设施或缺失，或运行维护不到位，粪污露天堆放，污水直排屡见不鲜，群众反映强烈。萧县圣泉镇柴满意养殖户紧邻交通道路，设施不完善、管理不到位，大量鸡粪随意倾倒。萧县杨楼镇杨楼社区两家养猪专业户紧邻居民住宅，粪污露天堆放，严重影响周边居民生活。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.萧县圣泉镇柴满意养殖场已完善粪污处理设施建设并正常运行，周边沟渠的粪污已完成清理，周围环境保持良好。

2.萧县杨楼镇两家养猪户分别为刘传领和吕永超，养殖户刘传领已重建集污池和堆粪场。养殖户吕永超已停养，露天粪污和水塘已完成清理，周围环境保持良好。

3.全县开展“大排查、大起底”、畜禽养殖行业排查整治专项行动，排查发现的各类问题均已完成整改。

三十七、部分养殖场（户）重养不重治，污染治理设施或缺失，或运行维护不到位，粪污露天堆放，污水直排屡见不鲜，群众反映强烈。埇桥区栏杆镇新庄村郭良峰家庭养殖农场及周边多家养殖场，大量禽粪积存在坑塘内，恶臭难耐、蚊蝇滋生。大泽乡镇高口村宿州绿保农牧发展有限公司养殖恶臭气味明显，周边群众反映强烈；桃园镇钱营村钱营桥西侧100米处，大量养殖粪污长期露天堆放，周边环境污染严重。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.栏杆镇新庄村郭良峰家庭养殖农场及周边多家养殖场（2家养鸡场、1家养鸭场）积存在坑塘内的粪污，已全部清理并完成清淤，粪污处理设施已修缮且正常运行，现场无明显异味，周围环境保持良好。

2.大泽乡镇高口村宿州绿保农牧发展有限公司原损坏设备已完成维修并正常运转，粪污处理设施配套齐全并正常运行，通过覆盖黑膜发酵池和喷洒除臭剂等方式减少养殖异味，养殖场周边异味明显减少。

3.桃园镇钱营村钱营桥西侧100米处的露天粪污，已全部完成清理并进行复垦，周围环境保持良好。

三十八、泗县鑫汇屠宰厂未按环评要求配套建设废气收集处理设施，废水处理设施运行不正常，部分屠宰废水通过管道直排场区南侧空地，粪便、污泥等固体废物随意露天堆放。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.屠宰场待宰间及屠宰间废气收集处理设备设施已按技改项目环评批复文件要求建设完成，并通过环保验收。废气环保处理设备运行正常，并通过第三方机构定期监测排放情况。

2.污水处理设施正常运行，消除了污水直排现象。厂区西南角集污池已升级改造完成，保证对该处污水做到充分收集，不再出现污水直排现象。常态化清理屠宰区下水道，新建污水引水渠，将屠宰区污水直接引流至污水处理站，屠宰车间下水道不再积水，有效解决了异味问题。

3.规范处置固体废物，避免异味扰民。鑫汇屠宰厂与泗县飞扬肥业有限责任公司签订了《屠宰厂粪便及固废处理协议》，委托该公司规范处置在屠宰过程中产生的粪便及固废；与泗县雷伟环境工程有限公司签订了《污泥、污水、废渣处理协议》和《生活垃圾处理协议》，由该公司规范处置污泥、污水、废渣和生活垃圾。通过上述措施，有效缓解了随意露天堆放造成的异味扰民问题。

4.加强厂区环境卫生管理。该企业安排专人负责日常环境管理，对厂区环境卫生进行了全面整改，常态化清理和打扫厂区，确保整洁有序，厂区环境有了较大改观。

5.依法实施行政处罚。生态环境部门对该企业存在的环境违法问题已依法立案查处，并依法作出行政处罚决定。

6.目前该屠宰厂的废气、污水环保处理设施正常运行，经第三方监测机构监测，排放的污染物均能保持稳定达标排放，按照要求规范处置固废，厂区环境卫生保持干净整洁，该问题已按既定整改标准整改完成。

三十九、部分园区基础设施不完善，日常监管缺失，环境问题突出。2020年1月，宿州市政府办公室印发《宿州市沱湖流域水环境综合整治工作方案》，要求加快建设泗县草沟镇工业园区污水集中处理设施，对园区内产生的污水收集处理，直至2022年5月30日，泗县发展改革委才立项批复该污水处理厂建设，工作进展严重滞后。

完成时限：2024年底前。

整改进展：完成阶段性目标，持续推进。

泗县草沟镇工业园区污水处理厂的建设用地已获审批，供地手续已办结。施工方已于2023年8月18日进场施工，目前正在进行生化池、调节池施工。

四十、部分园区基础设施不完善，日常监管缺失，环境问题突出。萧县皮革工业园内有11家合成革生产企业采用多级水喷淋工艺，挥发性有机物不能有效处理。

完成时限：2024年底前。

整改进展：完成阶段性目标，持续推进。

1.实施年回收、处理120万吨DMF废水项目（集中回收），一期工程设备基础开挖浇筑已完成，主体设备安装已完成100%。工程设备调试工作正在进行，调试完后申报试生产。二期工程的锅炉房正进行设备安装，预计2024年6月底前点火供汽。

2.合成革企业已完成生产线密闭负压改造，并改进废气喷淋塔工艺，提高了DMF回收效率。各合成革企业分别委托第三方检测公司每季度对工艺废气排口进行检测，检测结果符合《合成革与人造革工业污染物排放标准》。

四十一、部分园区基础设施不完善，日常监管缺失，环境问题突出。宿州市经济开发区亿帆药业有限公司污水处理站废气收集系统多处未密闭，恶臭气体处理设施未运行，压滤后的污泥长期随意堆放。宿州市医疗废物集中处置中心厂区内雨污混流现象严重，生产废水未有效收集，雨水管网内积存大量高浓度废水，污水处理站长期不正常运行。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

1.宿州亿帆药业有限公司对污水处理站各池体进行了全密封改造，配套建设了两级洗涤+活性炭吸附废气收集处理设施，重新建设污泥暂存库，规范暂存污泥。

2.宿州市医疗废物集中处置中心新建初期雨水收集池和初期雨水切换设施，重新改造厂区雨水管网，实现雨污分流，有效收集处理生产废水，并建立健全了厂区污水处理站运行管理台账。

四十二、部分工业园区管理机构主体责任落实不到位、规划环评制度执行不力。督察发现，宿州市经济开发区规划环评已满5年，未及时开展跟踪评价工作，未按要求制定和实施节水及中水利用规划。

完成时限：2024年底前。

整改进展：完成阶段性目标，持续推进。

1.《宿州市经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价》已获批复同意。

2.《宿州经济开发区化工园区中水专项规划》已由安徽土流规划设计咨询有限公司编制完成，目前正在完善项目实施前期相关手续。

四十三、部分工业园区管理机构主体责任落实不到位、规划环评制度执行不力。督察发现，砀山经济开发区未对园区功能分区和污染源分布优化调整。

完成时限：2025年底前。

整改进展：完成阶段性目标，持续推进。

1.已编制《安徽砀山经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，召开专题会议，加快部署开发区内应拆迁居民点的拆迁安置工作。

2.已完成对棚户区改造项目的摸排工作，砀山县通过申报国家棚户区改造专项债的方式，对该区域内的棚户区进行拆迁安置，总面积2900多亩。目前该项目已获国家发改委审批入库。安置点建设工作有序推进，已完成四栋楼的桩基施工，正在进行施工降水；万庄村已完成拆迁安置。

四十四、自然资源部2021年土地卫片图斑显示，萧县金源交通设备有限公司占用一般耕地。萧县自然资源和规划局在这一问题调查整改验收过程中，对该公司同时侵占梅山省级森林公园生态保育区问题视而不见。今年3月省生态环境问题警示片曝光森林公园其他问题后，才将其列为自查问题交属地政府调查处理。督察期间检查时，金源交通公司院内停满挂车，仍处于正常经营状态。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

2023年10月底，萧县依法对金源交通设备有限公司进行了拆除，该处现已恢复林业生产条件。

四十五、2013年3月，原省林业厅批复的《安徽萧县梅山省级森林公园总体规划》明确要求，设立梅山森林公园管理委员会，直至督察进驻时，该森林公园仍未成立管理机构。

完成时限：2023年底前。

整改进展：已完成。

萧县县委机构编制委员会于2022年7月批准成立萧县林业发展中心森林公园管理股，该中心于2023年3月任命股室负责人，并已配备工作人员，制定梅山省级森林公园监督管理办法，对森林公园进行常态化管理。

四十六、《安徽省环境保护条例》规定，禁止任何人擅自进入自然保护区核心区，禁止在自然保护区缓冲区开展旅游和生产经营活动。督察发现，泗县沱河省级自然保护区核心区垂钓现象普遍，樊集庆海水产养殖专业合作社在保护区缓冲区养殖河蟹和青虾。

完成时限：2024年底前。

整改进展：完成阶段性目标，持续推进。

1.加大对沱河自然保护区周边群众宣传力度，利用村级无线广播、宣传车、条幅、村级群众会议等形式，大力宣传自然保护区管理政策，提高群众知晓率，增强群众的生态环保意识。

2.在自然保护区安装警示标识牌23块、地理标识牌9块，便于广大群众知悉保护区的范围及相关规定。

3.建立自然保护区长效管护机制，压实属地主体责任，组织开展常态化联合执法巡查，坚决打击非法捕捞、垂钓、围网等违法行为，确保已经退耕还湿的滩涂地不再出现复种现象。坚决杜绝保护区500米范围内的畜禽养殖行为。同时，常态化对河面进行保洁，打捞枯死水草，保障河流水质。

4.常态化开展沱河自然保护区巡查行动，2023年以来，对沱河自然保护区进行联合执法4次，清理拦河网、地笼等6次，共清理拦河围网200多米、地笼800余个、河道内木桩200多根。

5.针对樊集庆海水产养殖问题，正在对该水产养殖场所相关附属物进行评估。该养殖场所共计22个塘口、占地360亩，其中处于核心区、缓冲区的有10个塘口、占地120亩，处于实验区的有12个塘口、占地240亩。截至目前，处于核心区、缓冲区的10个塘口已经停养6个塘口（约80亩），其中4个塘口已将围网等养殖设施拆除，剩余2个正在拆除。

附件2

第三轮安徽省生态环境保护督察

反馈问题问责情况

2022年6月1日至30日，安徽省第三生态环境保护督察组对宿州市开展了生态环境保护督察，并于2022年11月29日反馈了督察报告，同时移交了责任追究问题清单。我市高度重视，依规依纪依法开展追责问责工作。现将有关情况公开如下。

责任追究问题一：宿州市埇桥区矿山监管乏力，治理修复工作粗放，矿区生态环境问题突出。

具体问题：督察发现，宿州市埇桥区对矿山生态修复治理重视不够、管理不到位，部分区域矿山生态环境问题出现反弹。矿山开采监管乏力，环境污染严重；废弃矿山修复敷衍应付，验收把关不严；生态修复投入不足，后期监管缺失。

问责情况：2023年10月，市纪委对上述问题作出如下问责处理意见。

（一）对相关党组织及单位的问责

1.责成宿州市自然资源和规划局向宿州市政府作出深刻检查，认真反思，引以为戒。

2.责成宿州市埇桥区人民政府向宿州市政府作出深刻检查，认真反思，引以为戒。

3.责成埇桥区自然资源和规划局向埇桥区政府作出深刻检查，认真反思，引以为戒。

4.责成宿州市埇桥区符离镇人民政府向埇桥区人民政府作出深刻检查，认真反思，引以为戒。

5.责成宿州市埇桥区曹村镇人民政府向埇桥区人民政府作出深刻检查，认真反思，引以为戒。

（二）对相关人员的问责建议
    1.给予埇桥区政府党组成员、副区长蒋雪梅谈话提醒。

2.给予宿州市埇桥区自然资源和规划局党组书记张联东批评教育，并责令其作出书面检查。

3.给予宿州市自然资源和规划局宿马中心副主任张广东批评教育，并责令其作出书面检查。

4.给予埇桥区自然资源和规划局监察巡查大队负责人魏巍诫勉谈话。

5.给予埇桥区自然资源和规划局监察巡查大队矿山中队负责人张辉政务警告。

6.给予宿州市生态环境局埇桥分局综合执法大队五中队队长纪中海批评教育。
    7.给予宿州市生态环境局埇桥分局综合执法大队四中队队长王涛诫勉谈话。

8.给予埇桥区符离镇人民政府党委副书记殷树杰批评教育。

9.给予埇桥区曹村镇人大主席周浩批评教育。

10.给予埇桥区符离镇四山村书记、村委会主任陈建华诫勉谈话。

鉴于安徽省自然资源厅已对宿州市自然资源和规划局党组书记、局长钟斌，党组成员、副局长曹西平上述存在问题进行约谈，并取消二人当年年度考核“优秀”档次，此次不再提出问责建议。

根据干部管理权限，将有关责任人员移交相关单位（部门）处理。

责任追究问题二：宿州市灵璧县、萧县畜禽养殖环境污染问题突出，群众反映强烈。

具体问题：督察发现，宿州市萧县、灵璧县畜禽养殖污染源头防范、系统治理工作存在较大差距。重经济效益，轻污染防治，企业主体责任不落实；项目推进不力，监督管理缺失，粪污处置整县推进作用发挥不明显；日常管理缺位，污染扰民问题突出，群众反映强烈。

问责情况：2023年10月，市纪委对上述问题作出如下问责处理意见。

（一）对灵璧县相关党组织及单位实施问责

- 1.责令灵璧县政府向宿州市政府作出深刻检查，认真反思，引以为戒。

2.责令灵璧县农业农村局、县畜牧兽医水产服务中心、杨疃镇、尹集镇、大庙镇政府向灵璧县政府作出深刻检查，认真反思，引以为戒。

3.责令灵璧县生态环境分局向宿州市生态环境局作出深刻检查，认真反思，引以为戒。

（二）对灵璧县相关责任人员实施问责

1.对时任灵璧县畜牧兽医水产服务中心主任蔡嶙诫勉。

2.对时任灵璧县投资集团副总经理赵成批评教育，并责令作出书面检查。

3.对灵璧县原环境监察大队尹集中队中队长李维柱诫勉。

4.对灵璧县杨疃镇环保工作站站长李纯权诫勉。

5.灵璧县生态环境分局对灵璧县原环境监察大队冯庙中队中队长曹浩通报，并责令作出书面检查。

6.尹集镇政府对镇环保工作站站长蒋凯通报，并责令作出书面检查。

7.大庙镇政府对镇环保工作站负责人王兵通报，并责令作出书面检查。

8.对灵璧县政府副县长晋军、许东方，建议按照《宿州市生态环境问题约谈办法（试行）》规定，提请市环委会进行约谈，调查组不再提出问责建议。2023年11月7日，市政府分管负责同志已对灵璧县政府副县长晋军、许东方进行约谈。

根据干部管理权限，将相关人员移交灵璧县纪委监委、宿州市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组处理。

（三）对萧县相关党组织及单位实施问责

1.责令萧县政府向宿州市政府作出深刻检查，认真反思，引以为戒。

2.责令萧县农业农村局、圣泉镇、杨楼镇政府向萧县政府作出深刻检查，认真反思，引以为戒。

3.责令萧县生态环境分局向宿州市生态环境局作出深刻检查，认真反思，引以为戒。

（四）对萧县相关责任人员实施问责

1.给予萧县农业农村局党组成员、萧县畜牧兽医水产服务中心主任许铁政务警告处分。

2.对萧县生态环境保护综合执法大队六中队中队长黄世和诫勉。

3.对萧县圣泉镇环保工作站站长孙建才诫勉。

4.杨楼镇政府对镇环保工作站负责人余电功通报，并责令作出书面检查。

5.对萧县政府副县长李红玲，建议按照《宿州市生态环境问题约谈办法（试行）》规定，提请市环委会进行约谈，调查组不再提出问责建议。2023年11月7日，市政府分管负责同志已对萧县政府副县长李红玲进行约谈。

根据干部管理权限，将相关人员移交萧县纪委监委、宿州市纪委监委驻市生态环境局纪检监察组处理。

责任追究问题三：监管偏软，整改不力，泗县黑塔镇龙鑫搅拌站突出生态环境问题出现反复。

具体问题：泗县黑塔镇龙鑫商砼搅拌站粉尘污染、污水直排是第二轮中央生态环境保护督察信访件反映的问题，该问题已上报完成整改。督察发现，该企业厂区雨污分流不到位，车辆冲洗平台设置不规范，冲洗废水横流；水泥沉渣随意倾倒在厂区外，沉淀池未采取防渗措施，生产废水直排外环境。

问责情况：2022年12月20日，经泗县住建局党组研究决定，给予县建材管理事务所副主任宋珍权同志作出责成书面检查，在全局职工会议上做深刻检讨，将失职失责问题通报全局的处分决定。

责任追究问题四：部分砖瓦窑企业整治标准不高，环境问题依然突出。

具体问题：2021年10月，宿州市印发《宿州市砖瓦窑企业环境综合治理工作实施方案》，要求全面整治提升砖瓦窑行业。督察发现，部分砖瓦窑企业整治标准不高，环境问题依然突出。宿州市宏胜新型建材有限公司将循环水池内强酸废水直排至厂区空地，严重污染土壤，取样监测显示化学需氧量3825毫克/升、氨氮197毫克/升、总磷3.18毫克/升，分别超《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准191.25倍、197倍、15.9倍。宿州市鸿通新型建材有限公司违法向厂区外排放污水，在督察组进驻后，以取土覆盖污染沟渠的方式掩盖违法排污行为。宿州市亨成新型建材有限公司破碎车间喷淋孔堵塞，陈化仓喷淋设施长时间停用，地面积尘严重，废气脱硫残渣等工业固体废物随意露天堆放。

问责情况：2022年7月12日，埇桥区纪委给予蕲县镇环保工作站负责人于从建诫勉谈话，给予蕲县镇分管环保工作的党委委员、武装部长王环宇诫勉谈话，给予埇桥区经信局分管负责人杨晰诫勉谈话。2022年11月11日，埇桥区纪委给予宿州市埇桥区生态环境分局执法大队七中队队长王猛警告处分。2022年6月23日，埇桥区纪委对区水利局水资源服务中心工作人员蒋凤清批评教育。