附件7

# 项目支出绩效评价报告

气象社会管理经费、自动气象站维持(防雷监管、突发预警等)项目支出绩效评价报告

2024年3月

# 目	录

正文部分	3

一、项目基本情况	3

二、绩效评价工作开展情况	4

三、综合评价情况及评价结论	5

四、绩效评价指标分析	5

五、主要经验及做法	7

六、存在问题及原因分析	7

七、有关建议	8

八、其他需要说明的问题	8

项目支出绩效评价指标体系框架（供参考）	10

气象社会管理经费、自动气象站维持(防雷监管、突发预警等)项目绩效评价评分情况表	14

# 正文部分

- 一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目依据《安徽省财政厅安徽省气象局关于进一步支持气象事业发展的通知》（财农[2013]92号）、《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发〔2015〕58号）、《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》（国发〔2016〕39号）和省人民政府办公厅《关于进一步加强防雷安全监管的通知》（皖政办秘〔2016〕239号）设立，旨在将防雷安全监管工作纳入全市“双随机、一公开”抽查计划，保障气象探测设施设备正常运行；保障天气预报、气象服务、农业气象服务和气象防灾减灾工作。项目资金共计60万元，在申报项目绩效评价时已经申报，于本年度已经全部支出，预算完成率100%。

- 项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

申请财政资金60万元，用于新建和已建项目防雷设施安全性能检查，提升社会公众和企事业单位防雷安全意识，避免或减少因雷电灾害造成的人员生命财产损失。通过开展气象灾害监测站网运行维护、气象防灾减灾、农业气象服务和体育气象服务等工作，保障气象探测设备正常运行，保障天气预报、气象服务、农业气象服务和气象防灾减灾工作正常开展。

2.项目绩效阶段性目标。一季度项目资金全部下达到位；二季度完成经费项目支出60%；三季度对其他常规维持性项目进展进行通报；四季度完成项目年度决算工作并出具决算报告。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

严格执行《预算法》,强化市气象局支出责任，提高气象事业资金使用效益，对气象事业支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注

重评价质量，撰写绩效评价报告。

3.分析评价。对评价的结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

通过本次绩效自评，评价小组认为2023年我市气象支出项目符合国家政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学。根据《宿州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的评价内容和方案，对我市气象项目支出绩效评价汇总，项目支出绩效自评得分为100分，综合评价结果为优。

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.绩效目标情况。项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。

2.决策依据情况。项目符合国家局、省局和市政府决策部署；符合当前社经济社会发展需要。

3.资金分配情况。资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

4.分配结果情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理

（二）项目过程情况。

1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目产出情况。

1.产出数量。地面观测质量综合指数≥99.93%

2.产出质量。所有年度监管对象的防雷设施均安全可靠。

3.产出实效。共对市区4家施放气球企业、18家防雷检测企业和49家加油加气站、化工企业、旅游景区开展了现场监督检查，其中联合县（市）气象局对16家加油站化工企业和爆破工程公司进行防雷安全检查，联合市应急管理局对3家加油站，联合城建局对3家燃气企业，进行“四不两直”检查。综合抽查比例达35.3%。

4.产出成本。项目支出不超过60万元

（四）项目效益情况。

完成召开防雷安全监管联席会议，明确联席会议成员单位防雷安全监管职责，组织落实联席会议成员单位防雷安全监管责任；通过本地报纸、电视、政府网站等公布本行政区域防雷安全监管重点单位名单，实现对防雷安全监管重点单位的监管全覆盖；组织落实防雷装置定期检测“双随机”联合检查，建立联合惩戒机制；落实防雷安全监管行政处罚罚没账户。保证国家级台站于2023年气象探测环境符合探测质量要求和观测设施正常运行，观测站址稳定的目标。

- 五、主要经验及做法

我市气象项目支出专项资金全额用于气象项目建设专项上，在具体实施过程中，我们坚持做到三点。

一是实行专账管理。按照各项专项资金管理和使用办法，按政府会计制度进行单独的会计核算，气象专项资金使用规范，财务清晰，原始凭证齐全。

二是实现责任目标管理。在项目实施和资金使用过程中，市气象局党组高度重视，制定了科学合理的气象专项资金管理办法，并按照项目批复的内容实施项目建设，实行责任目标管理，采取报账制，项目建设工序结束后，经检查验收合格开具验收单，再由财务核算中心进行资金拨付。每年由市气象局部门组织一次工程项目的全面自查，严查人为毁损气象观测仪器，有效地保护了气象事业发展成果。

三是全程接受检察监督。市气象局按照职责分工，落实各项制度措施，抓好工程的实施，项目资金坚持做到了专款专用。同时，自觉接受国家局、省局及同级财政、审计、纪检、监察等部门的检查和监督。

- 六、存在问题及原因分析

(一)存在问题

1.项目决策：绩效目标设定的广度、深度不够，目标设定过于简单；预算编制的成本指标重视不够；资金分配上效益不高。

2.资金管理：预算执行较慢。

3.项目管理：项目过程中缺乏有效管控人；缺乏项目管理监督问效管理人；项目制度建设需进一步细化、落地；项目制度执行存在一定差异性。

4.项目产出：产出数量缺乏横向比较标准；产出质量缺乏专人评价鉴定；个别项目进度完成缓慢；产出成本重视不够，忽视成本效益原则。

5.项目效益：项目的经济效益评价依据不充分；项目社会效益影响有限；评价可持续影响缺少量化指标；对于满意度调查方式较为单一。

(二)原因分析

我单位对于项目管理和项目建设缺少相关的专业人才，对于绩效评价主要依靠财务人员，对于相关联的气象项目活动缺少了解，因而造成上述问题的出现。

- 七、有关建议

为进一步提高专项资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：加大气象探测设备建设和运维资金投入，保障天气预报、气象服务、农业气象服务和气象防灾减灾工作正常开展，更好发挥气象防灾减灾第一道防线作用。

- 八、其他需要说明的问题

- 附：1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）

- 2、气象社会管理经费、自动气象站维持项目绩效评价评分情况表（附2）

附1

项目支出绩效评价指标体系框架（供参考）

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的 总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
|  |  | 资金拨付及时性 | 项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。 | 项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
|  |  | 制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划 产出的产品或提供的服务数量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预 算为参考。 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |

附2

## 气象社会管理经费、自动气象站维持项目绩效评价评分情况表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 评价内容 | 评价情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （25分） | 预算编制 （25分） | ①预算编制与履职目标衔接紧密得10分，预算支出与履职目标无关每项扣1分，扣完为止； ②预算编制依据充分、数据详实得15分，无依据或数据不实每项扣1分，扣完为止。 | 该指标得分率为96%，预算编制根据财政预算编制要求严格按照预算法及宿州市本级刚性支出项目及其标准编制，但未全部支出预算金额，扣1分，依据评分标准得24分。 | 25 |
| 过程 （25分） | 预算执行 （5分） | ①完成预算执行支出进度9月30日前≥80%得3分，未达到不得分； ②完成预算执行支出进度11月30日前≥95%得2分，未达到不得分。 | 我单位为参公事业单位，按照市财政局的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，完成预算执行支出进度要求。 | 5 |
|  | 预算管理 （5分） | 预算完成率得分=预算完成率*标准分1分；最高分5分。 | 我单位为参公事业单位，2023年度预算完成数与预算数的比率达到100%。 | 5 |
|  | 绩效管理 （5分） | ①是否成立部门预算绩效管理工作领导小组； ②是否开展部门（单位）预算项目库建设、事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果运用等工作。每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 无 | 5 |
|  | 财务管理 （5分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，合规率100%得1分；每下降0.5%，扣0.5分，扣完为止。 | 单位在使用预算资金方面基本符合相关的预算财务管理制度的规定。 | 5 |
|  | 资产管理 （5分） | ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定了资产管理制度，在执行过程中已已达到指标要求，故不扣分 | 5 |
| 产出 （20分） | 产出数量 （5分） | 由部门根据部门职责、部门年度重点工作任务、年度绩效目标、部门整体支出绩效指标等自主设定二级指标、三级指标、指标分值、指标解释、指标说明及评分标准，并进行增减。 | 已达到指标要求，故不扣分 | 5 |
|  | 产出质量 （5分） | 由部门根据部门职责、部门年度重点工作任务、年度绩效目标、部门整体支出绩效指标等自主设定二级指标、三级指标、指标分值、指标解释、指标说明及评分标准，并进行增减。 | 已达到指标要求，故不扣分 | 5 |
|  | 产出时效 （5分） | 由部门根据部门职责、部门年度重点工作任务、年度绩效目标、部门整体支出绩效指标等自主设定二级指标、三级指标、指标分值、指标解释、指标说明及评分标准，并进行增减。 | 已达到指标要求，故不扣分 | 5 |
|  | 产出成本 （5分） | 由部门根据部门职责、部门年度重点工作任务、年度绩效目标、部门整体支出绩效指标等自主设定二级指标、三级指标、指标分值、指标解释、指标说明及评分标准，并进行增减。 | 已达到指标要求，故不扣分 | 5 |
| 效益 （30分） | 实施效益 （15分） | ①达到全部预期指标，效益较为明显得（5分）； ②部分达成年度指标并具有一定效果得（3分）； ③部分达成年度指标但效果较差得（1分）。 ④未完成任务不得分。 | 达到全部预期指标，效益较为明显得 | 15 |
|  | 满意度 （15分） | 按收集到的满意度情况得分：≥95分，得15分；>90分≧80分，得12分；>80分≧70分，得8分；>70分≧60分，得5分；<60分得1分。 | 满意度达到89分 | 15 |
| 总 分 |  | 100 |  | 100 |